3.19.1 минимальный остов

Шаг 1) S'={x1}, S''= {x2, x3, x4, x5, x6, x7}, U=∅

Итерация 1) dminS',s''=ⅆx1,x2=5 . s'={x1, x2} , s''={x3,x4,x5,x6,x7}, U={x1,x2}

Итерация 2) dminS',s''=ⅆx1,x3=4 . s'={x1, x2, x3} , s''={x4,x5,x6,x7}, U={x1,x2,x1,x3}

Итерация 3) dminS',s''=ⅆx1,x6=6 . s'={x1, x2, x3,x6} , s''={x4,x5,x7}, U={x1,x2,x1,x3,x1,x6}

Итерация 4) dminS',s''=ⅆx3,x5=5 . s'={x1, x2, x3,x6,x5} , s''={x4,x7}, U={x1,x2,x1,x3,x1,x6,x3,x5}

Итерация 5) dminS',s''=ⅆx4,x6=5 . s'={x1, x2, x3,x6,x5, x4} , s''={x7}, U={x1,x2,x1,x3,x1,x6,x3,x5,x4,x6}

Итерация 6) dminS',s''=ⅆx4,x7=3 . s'={x1, x2, x3,x6,x5, x4, x7} , s''={ ∅}, U={x1,x2,x1,x3,x1,x6,x3,x5,x4,x6,x4,x7}

Ответ G'={x1,x2,x1,x3,x1,x6,x3,x5,x4,x6,x4,x7}

ω (G')=5+4+6+5+5+3 =28

3.28.1 потоки в сетях

//Это задание проще делать нарисовав граф и визуально искать пути из начала в конец. Граф, правда очень грязный получается

Путь 1: х1-х5-х4-х7= 11

Остатки (х1-х5)=0 - насыщенный поток

(х5-х4)=12-11=1

(х4-х7)=0 - насыщенный поток

Путь 2:	 х1-х2-х5-х7 = 13

Остатки (х1-х2) = 17-13=4

(х2-х5)=0 - насыщенный поток

(х5-х7)=18-13=5

Больше путей нет

Ответ ϕmax = 24

3.28.2 Сетевой график

//нужно переписать таблицу и граф ->

Путь 1: 1-2-6-7 		t=23

Путь 2: 1-2-4-6-7	t=27

Путь 3: 1-3-4-6-7	t=29

Путь 4:1-2-6-5-7	t=25

Путь 5: 1-3-4-6-5-7	t=31

Путь 6:1-2-4-6-5-7	t=29

Путь 7:1-3-5-7		t=25

Критический путь под номером 5 х1-х3-х4-х6-х5-х7, t=31

Ранние / поздние сроки событий (те, что с пометкой Х)

tр(x1) = 0, tр(x2) = 8, tр(x3) = 10, tр(x4) = 10, tр(x5) = 22, tр(x6) = 22, tр(x7) = 31,

tп(x7) = 31, tп(x6) = 22, tп(x5) = 22, tп(x4) = 10, tп(x3) = 10, tп(x2) = 10, tп(x1) = 0;

//их нужно переписать в таком же порядке, как я и написал.

Резервы работ событий

; R(x1) = R(x3) = R(x4) = R(x5) = R(x6) = R(x 7) = 0, у этих событий физически нет резерва из-за того, что они критические

R(x2) = 2;

Резервы работ для событий (с буквой а)

//Нужно красиво переписать это на листик ->

Вот и сам график. Его красиво перерисовать. Этого хватило на зачет, а каких-либо алгоритмов четких нет