µmin = (x1, x2) – (x2, x3) – (x3, x4) – (x4, x7);

dmin = 1,

Минимальный остов

//В тетрадь все это переписать ->

Шаг 1) S'={x1}, S''= {x2, x3, x4, x5, x6, x7}, U=∅

Итерация 1) dminS',s''=ⅆx1,x2=6 . s'={x1, x2} , s''={x3,x4,x5,x6,x7}, U={x1,x2}

Итерация 2) dminS',s''=ⅆx1,x6=7 . s'={x1, x2, x6} , s''={x3,x4,x5,x7}, U={x1,x2,x1,x6}

Итерация 3) dminS',s''=ⅆx2,x7=5 . s'={x1, x2, x6, x7} , s''={x3,x4,x5 }, U={x1,x2,x1,x6,x2,x7}

Итерация 4) dminS',s''=ⅆx6,x4=5 . s'={x1, x2, x6, x7, x4} , s''={x3, x5 }, U={x1,x2,x1,x6,x2,x7,x6,x4}

Итерация 5) dminS',s''=ⅆx4,x5=6 . s'={x1, x2, x6, x7, x4, x5} , s''={x3}, U={x1,x2,x1,x6,x2,x7,x6,x4,x4,x5}

Итерация 6) dminS',s''=ⅆx4,x3=7 . s'={x1, x2,x3, x6, x7, x4, x5} , s''={∅}, U={x1,x2,x1,x6,x2,x7,x6,x4,x4,x5,x4,x3}

Ответ G' ={x1,x2,x1,x6,x2,x7,x6,x4,x4,x5,x4,x3},  ω(G/) = 6+7+5+5+6+7=36;

Потоки 3.28.1

//Это задание проще делать нарисовав граф и визуально искать пути из начала в конец. Граф, правда очень грязный получается

Поток 1: х1-х4-х7 = 8

Отстатки (х1,х4)=0

(х4,х7)=9-8=1

Поток 2: х1-х2-х5-х7 = 9

Остатки (х1,х2)=10-9=1

(х2-х5) =10-9=1

(х5-х7)= 0

Поток 3: х1-х2-х7=1

Остатки(х1-х2) = 0

(х2-х7)=6-1=5

Больше потоков нет

Ответ ϕmax = 8+9+1 = 18;

3.28.2. //нужно переписать таблицу и граф ->

Путей 6

- 1-2-5-7-8	t=42

- 1-2-7-8	t=26

- 1-3-5-7-8	t=34

- 1-3-4-6-7-8	t=50

- 1-4-5-7-8	t=32

- 1-4-6-7-8	t=43

Критический путь под номером 4 х1-х3-х4-х6-х7-х8,	t=50

Ранние / поздние сроки событий (те, что с пометкой Х)

tр(x1) = 0, tр(x2) = 11, tр(x3) = 9, tр(x4) = 14, tр(x5) = 17, tр(x6) = 22, tр(x7) = 35, tр(x8) = 50

tп(x8) = 50, tп(x7) = 35, tп(x6) = 22, tп(x5) = 25, tп(x4) = 14, tп(x3) = 9, tп(x2) = 19, tп(x1) = 0;

//их нужно переписать в таком же порядке, как я и написал.

Резервы работ событий

R(x1) = R(x2) = R(x4) = R(x6) = R (x7) = R(x8) = 0, так как это критические точки, они физчически не имеют резервов

R(x2) = 8, R(x5) = 8;

Резервы работ для событий (с буквой а)

//Нужно красиво переписать это на листик ->

//Это все и будет ответом

Вот и сам график. Его красиво перерисовать. Этого хватило на зачет, а каких-либо алгоритмов четких нет